План-график мероприятий повышения квалификации педагогов

| # № п/п | # Мероприятия | # Ответственные исполнители | # Сроки | # Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Создать рабочую группу | # Директор | # 03.05.2021 | # Список |
| # 2. | # Разработать варианты проектирования индивидуальной траектории развития педагогов | # Руководители методобъединений | # 07.05.2021 | # Аналитическая записка |
| # 3. | # Изучить варианты проектирования индивидуальной траектории развития на педагогическом совете | # Педагогический коллектив | # 11.05.2021 | # Протокол педагогического совета |
| # 4. | # Спроектировать индивидуальные траектории развития педагогов | # Заместитель по УВР, педагоги-предметники | # 14.05.2021 | # Траектории развития педагогов |
| # 5. | # Определить профессиональные дефициты педагогов | # Заместитель по УВР | # 18.05.2021 | # Отчет по анализу анкет |
| # 6. | # Подобрать модели обучения педагогов | # Руководители методобъединений | # 20.05.2021 | # Аналитическая записка |
| # 7. | # Составить график повышения квалификации педагогов, который соответствует новым запросам | # Специалист по кадрам | # 24.05.2021 | # График |
| # 8. | # Согласовать с педагогами график повышения квалификации | # Секретарь | # 28.05.2021 | # Лист согласования |
| # 9. | # Анализировать, насколько эффективно удается минимизировать профессиональные дефициты педагогов | # Заместитель по УВР | # 14.06.2021 | # Аналитическая записка |